附件

连云港开发区生活垃圾分类工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 责任清单 | 牵头部门 | 配合部门 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学设置分类投放设施 | 城市生活垃圾分类按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾“四分类”要求，合理布局居住社区、商业和办公场所的生活垃圾分类收集容器、箱房等设施设备，结合本区实际配置简便易行、规格适宜、数量适当的分类投放装置，到2022年底全区建成区所有居民小区、公共机构、经营区域、公共场所生活垃圾分类投放设施按照“四分类”要求配置到位 | 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 因地制宜推进居民小区撤桶并点工作，设置垃圾分类引导指示标志；到2023年底，全区建成区生活垃圾“定时定点”分类投放、收运模式基本建立；到2025年底，全区建成区所有居民小区全部撤桶并点，实行“定时定点”收运。 | 区住建局 | 各街道 | 各街道、各有关部门 | 按年度完成 |
|  |  | 农村生活垃圾参照国家住房和城乡建设部、农业农村部、乡村振兴局关于《加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，区分可回收物、有毒有害垃圾、有机易腐垃圾和其他垃圾，到2025年底，农村生活垃圾分类乡镇占比达到80%以上。 | 区住建局 | 区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 2 | 合理布局分类收集点 | 结合本区实际编制居民生活垃圾分类投放收集设施设置方案，确定设置标准，加快居民小区、单位、公共区域和农村的生活垃圾分类收集容器、箱房、桶站等设施设备建设。 | 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2023年12月 |
|  |  | 将装配式、可移动的垃圾分类亭（房）等小型设施纳入建设工程规划许可证“豁免”清单。分类投放收集设施应方便适用、生态环保，配备洗手池、雨棚等人性化服务装置。新建居民小区同步规划、同步建设、同步验收、同步使用生活垃圾分类投放设施。鼓励城镇老旧小区改造时同步实施分类投放设施改造。 | 区住建局 | 区行政审批局 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
| 3 | 加快配套分类运输系统 | 建立健全与生活垃圾分类投放收集相匹配的运输网络，合理布局与分类运输要求相适应的转运站点，合理确定分类收运频次、时间和线路，配足、配齐符合“四分类”需求、密闭性好、标识规范、节能环保的专用收运车辆。到2023年底，全区厨余垃圾运输能力达到10吨/日。 | 区住建局 | 市交巡警支队开发区大队 | 各街道、各有关部门 | 2023年12月 |
|  |  | 加快淘汰国三及以下排放标准的柴油环卫车辆，推进新增和更新的环卫车辆使用新能源或者清洁能源汽车。加强运输过程管理，减少装车运输过程中的“抛洒滴漏”和作业扰民现象。 | 区住建局 | 市交巡警支队开发区大队、市生态环境局开发区分局 | 区内相关生活垃圾分类运输单位 | 2025年12月 |
|  |  | 推进城市生活垃圾转运站的大型化、智能化、综合型、环保型建设改造和农村生活垃圾转运站升级改造，加强渗滤液管理，减少对周边环境的影响。到2022年底，配建1个大件垃圾等可回收物分拣中心。 | 区住建局 | 区社会事业局 | 新海连集团公司 | 2022年12月 |
| 4 | 加快建设分类处理设施 | 2022年底建成1座日处理10吨厨余垃圾终端处理设施，2023年底建成1处装修垃圾分拣中心。 | 区住建局 | 市自然资源局开发区分局 | 区住建局、各有关单位 | 按年度完成 |
| 5 | 推动源头减量 | 引导实体销售、快递、外卖等企业严格落实限制商品过度包装的有关规定，避免过度包装，可采取收取押金、以旧换新等措施加强产品包装回收处置。 | 区经发局 | 区综合行政执法局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 禁止或限制部分一次性塑料制品的生产、销售和使用，党政机关率先停止使用不可降解一次性塑料制品，城市建成区的商场、超市、农贸市场等逐步禁止使用不可降解塑料袋。 | 区经发局、市生态环境局开发区分局 | 区综合行政执法局、区管委会办公室、区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 指导宾馆、酒店、旅游景区开展生活垃圾分类工作，不得主动向消费者提供客房一次性日用品。推进城市生活垃圾中低值可回收物的回收和再利用，提高玻璃等低值可回收物收集比例。将生活垃圾分类工作开展情况纳入行业检查内容。 | 区经发局、区社会事业局 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 推行净菜和洁净农副产品进城上市，鼓励使用菜篮子、布袋子。 | 区社会事业局 | 区经发局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 督促餐饮经营单位开展“光盘行动”，引导消费者适量消费，提倡节约文明用餐，建立制止餐饮浪费的长效机制。 | 区社会事业局、区综合执法局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 持续推进装配式建筑和全装修成品住房，减少建筑垃圾产生量。 | 区住建局 | 区行政审批局 | 区住建局 | 2025年12月 |
|  |  | 党政机关、事业单位、国有企业内部办公场所不得使用一次性杯具，节约使用和重复利用办公用品。 | 区管委会办公室 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 6 | 规范生活垃圾分类运输 | 指导物业服务企业等管理责任人与有资质的收运单位签订收运服务合同，发挥居（村）民委员会在组织社区环境整治、无物业管理小区生活垃圾清运等方面的积极作用，加强与物业服务企业、生活垃圾清运单位之间的有序衔接，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。 | 区住建局 | 各街道 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 鼓励采取政府购买服务等方式，引导环卫专业作业单位向社区延伸，逐步替代“低、小、散”的非正规垃圾收运队伍。 | 区住建局 | 区财政局 | 各街道、各有关部门 | 2023年12月 |
|  |  | 做好重大疫情等应急状态下生活垃圾分类相关工作。 | 区住建局 | 区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
| 7 | 规范生活垃圾分类处置 | 加强已分类生活垃圾的处理，可回收物运输至资源化回收企业进行回收利用，有害垃圾收运至有害垃圾暂存点后由具备专业资质的运输单位运输至有资质的处置企业进行规范安全处置，厨余垃圾日产日清并密闭运输至厨余垃圾处置设施处理，其他垃圾直接运输至垃圾焚烧厂进行无害化处置。 | 区住建局 | 区生态环境局开发区分局 新海连集团有限公司 | 区内相关生活垃圾分类运输单位 | 2023年12月 |
| 8 | 推动分类处理产品资源化利用 | 制定出台资源化产品使用的配套政策措施，加强餐厨废弃物、厨余垃圾和农村有机易腐垃圾处理技术应用，推动符合相关质量标准要求的资源化产品肥料化利用，着力解决好堆肥、沼液、沼渣等产品在农业、林业生产应用中的“梗阻”问题。 | 区住建局 | 区经发局 区科技局 区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
|  |  | 探索建立建筑垃圾处理特许经营制度，制定建筑垃圾资源化利用产品的优先使用政策。 | 区住建局 | 区经发局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 9 | 引导群众广泛参与 | 将城乡居民生活垃圾分类作为加强基层治理的重要载体，纳入社会治理网格化重要内容。强化基层党组织在城乡生活垃圾分类中的领导作用。 | 区组宣部 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 2023年12月 |
|  |  | 统筹居（村）民委员会、业主委员会、物业服务企业力量，加强生活垃圾分类宣传，普及分类知识，充分听取居民意见，灵活运用“红黑榜”“时尚榜”“示范户”等引导机制，将居（村）民分类意识转化为自觉行动。 | 区住建局 | 区组宣部、区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
| 10 | 强化易感人群宣传引导 | 以青少年为重点，将生活垃圾分类纳入各级各类学校教育内容。充分依托课堂教学、校园文化、社会实践等平台和少先队、学校团组织等，深入开展“小手拉大手”和垃圾分类进校园、进课堂、进家庭等活动，切实加强各级各类学校的生活垃圾分类教育引导。 | 区社会事业局 | 区组宣部 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 组织动员各级团组织及青年志愿者队伍参加生活垃圾分类宣传、引导工作。开展生活垃圾分类志愿服务活动，加强生活垃圾分类宣传、引导和青年志愿者的培训工作。 | 区组宣部 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 面对广大妇女及家庭，开展生活垃圾分类宣传教育，引导其养成生活垃圾分类习惯。 | 区组宣部 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
| 11 | 建立健全社会服务体系 | 鼓励产品生产、实体销售、快递、外卖和资源回收等企业积极参与生活垃圾分类工作，拓展服务内容，完善服务体系，主动为居（村）民提供上门收集大件垃圾、装修垃圾预约服务。鼓励探索运用大数据、人工智能、物联网、互联网、移动端 APP等技术手段，推进生活垃圾分类相关产业发展。 | 区住建局 | 区经发局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 12 | 持续加强宣传引导 | 加大生活垃圾分类的宣传力度，注重典型“引路”、正面引导，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其成效，营造良好舆论氛围。市广播电视台、连云港日报社和苍梧晚报等主流媒体加大生活垃圾分类宣传报道频次。 | 区组宣部 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 各街道每月组织不少于1次大型宣传活动，每季度至少组织入户宣传1次。 | 区住建局 | 区组宣部 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 充分利用户外电子显示屏、宣传牌等载体进行宣传，加大机场、火车站、公交场站（车厢）、汽车站（车厢）等人员密集场所宣传力度，广泛宣传生活垃圾分类知识和政策法规。 | 区住建局 |  | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 建设至少1个生活垃圾分类示范教育基地，2022年底前向公众开放，加强行业培训，共同推进生活垃圾分类。 | 区住建局 |  | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
| 13 | 强化执法检查 | 做好生活垃圾分类执法工作指引和行政处罚裁量权实施标准的制定和培训工作。 | 区政法委 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 针对生活垃圾分类投放义务人、生活垃圾分类投放管理人、分类收运和处理单位等责任主体开展专项执法行动，对违法行为依法严肃追究法律责任。 | 区住建局 | 区政法委 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
| 14 | 建立健全收费制度 | 加快建立非居民厨余垃圾处理收费制度。探索建立超量加价收费机制，提高混合垃圾收费标准，建立农村生活垃圾处理收费制度，积极促进生活垃圾减量。平稳有序做好城镇垃圾处理费划转征收工作，规范生活垃圾处理费征收和使用管理，生活垃圾处理费应当专项用于生活垃圾的收集、运输和处理等，不得挪作他用。 | 区经发局区住建局 | 区财政局 开发区税务局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 15 | 提升科技支撑能力 | 鼓励高校、科研院所、企事业单位等开展城乡生活垃圾分类技术研究和科研攻关，区科技计划给予倾斜，推动生活垃圾分类投放、收集、运输、处理等技术发展。 | 区住建局 | 区科技局 区经发局 | 各街道、各有关部门 | 2025年12月 |
| 16 | 强化责任落实 | 充分发挥区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组协调作用，及时研究解决推进生活垃圾分类工作中遇到的重大问题，推进设立区级生活垃圾分类专门管理机构。区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组办公室加强日常工作统筹调度、督促指导和成效评估。区有关部门将生活垃圾分类与日常工作同步推进，指导督促各街道、各部门履职尽责。 | 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 各街道作为推进生活垃圾分类的责任主体，要建立以主要负责人为第一责任人的生活垃圾分类协调机制，制定部门、街道、社区责任清单，加强工作指挥调度，把生活垃圾分类作为基层社会治理的重要内容来抓。 | 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 建立健全区、街道、社区（村）党组织三级联动机制，发挥街道（乡镇）的实施主体作用，强化长效管理考核，层层抓好落实。 | 区组宣部 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
| 17 | 加强工作协同 | 各街道、区各有关部门建构基层党组织、居（村）民委会、业主委员会、物业服务企业、环卫企业、志愿者、人大代表、政协委员等“多位一体”的联动机制。 | 区住建局 | 区组宣部 区社会事业局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 充分发挥牵头协调作用，区各有关部门和单位按照职责分工分别制定各自行业关于生活垃圾分类工作方案并推进实施，共同推动公共服务、社会管理资源下沉到社区，形成工作合力，使生活垃圾分类工作落到基层、深入群众，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系。 | 区住建局 | 区城乡生活垃圾分类和治理工作领导小组各成员单位 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
| 18 | 强化资金保障 | 管委会结合实际统筹安排预算，保障生活垃圾分类投放、收集、运输、处置体系的建设、运营和监管。 | 区财政局 | 区住建局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 落实城乡生活垃圾分类工作的税收优惠和财政支持政策，积极吸引社会资本参与生活垃圾分类设施建设、改造和运营，政府参与的新建生活垃圾处理项目全面实施PPP模式。 | 区住建局 | 区经发局 区财政局 开发区税务局 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 研究探索低值可回收物回收利用的财政补贴政策。 | 区住建局 | 区财政局 区经发局 | 各街道、各有关部门 | 2023年12月 |
| 19 | 实施成效评估 | 建立完善覆盖城市和农村的垃圾分类评估体系，建立健全生活垃圾分类工作成效评估机制，综合采取专业督导调研、第三方监管、社会监督和群众满意度调查等方式，对生活垃圾分类相关要求落实情况、工作目标任务完成情况、分类体系建设运行情况、资金投入使用情况等开展评估。 | 区住建局 | 区经发局 区财政局 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |
|  |  | 将生活垃圾分类工作作为文明城市、人居环境奖、城市管理示范县（区）、绿色学校、文明校园等创建和“无废城市”、美丽宜居小城镇建设的重要内容。 | 区住建局 | 区考核办 | 各街道、各有关部门 | 长期坚持 |
|  |  | 管委会将城乡生活垃圾分类工作纳入政府绩效考核内容，建立利于推动区有关部门、街道履职尽责的考核评价机制。 | 区住建局 | 区考核办 | 各街道、各有关部门 | 2022年12月 |

连云港经济技术开发区管委会办公室 2022年4月15日印发